## Рассмотрено на педагогическом                                                                                                                     Утверждено приказом директора

## Совете школы                                                                                                                                                    школы Тюковой Н.М.

## Протокол № 3 от 30 марта2011	                                                                      № 26 от 31 марта 2011

План – график мероприятий

по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта

начального общего образования (ФГОС НОО)

в МОУ «Умыганская средняя общеобразовательная школа» на 2011 – 2012 г.г.

| Направление | Мероприятия | Ответственный | Сроки | Выход |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Создание организационно-управленческих условий введения ФГОС НОО | Педсовет по ознакомлению с ФГОС НОО второго поколения | Тюкова Н.М., директор школы | 18.10.2010 | Информационная грамотность участников образовательного процесса по вопросам ФГОС НОО |
|  | Педсовет по введению ФГОС НОО А) механизмы введения ФГОС Б) создание Совета по обеспечению перехода на ФГОС, рассмотрение положения о Совете В) создание и рассмотрение полномочий рабочей группы по подготовке введения ФГОС Г) рассмотрение и утверждение плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС НОО Д) структура основной образовательной программы НОО | Тюкова Н.М., директор школы | 30.03.2011 | Приказ «О переходе на обучение по ФГОС НОО» Приказ «О создании Совета по обеспечению перехода на ФГОС НОО» Приказ «Об утверждении плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС НОО» Приказ «О создании и полномочиях рабочей группы и распределение обязанностей по введению ФГОС НОО» Приказ «О разработке основной образовательной программы НОО» |
|  | Определение изменений в существующей образовательной системе начальной школы, необходимых для приведение ее в соответствие с требованиями ФГОС | Побойко О.П., зам. директора по УВР, рабочая группа | До 15.04.2011 | Аналитическая справка |
|  | Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС НОО | Побойко О.П., зам. директора по УВР, рабочая группа | До 15.04.2011 | Аналитическая справка |
|  | Формирование и утверждение списка учебников и учебных пособий в соответствии с требованиями ФГОС НОО | Побойко О.П., зам. директора по УВР, Сологубова Л.И., учитель начальных классов | До 15.04.2011 | Приказ «Об утверждении списка учебников и учебных пособий в соответствии с требованиями ФГОС НОО» |
|  | Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС НОО | Побойко О.П., зам. директора по УВР, рабочая группа | Апрель 2011 | Приказ «Об утверждении плана методического сопровождения введения ФГОС НОО» |
|  | Внесение изменений в нормативную базу школы (Устав, должностные инструкции, локальные акты) | Тюкова Н.М., директор школы | В течение года | Изменения в Уставе, доработанные должностные инструкции, введение локальных актов, регламентирующих деятельность по введению ФГОС НОО |
|  | Участие в информационно-методических совещаниях и обучающих семинарах по вопросам введения ФГОС НОО | Побойко О.П., зам. директора по УВР | В течение года | Информационная грамотность участников образовательного процесса по вопросам введения ФГОС НОО |
|  | Разработка и утверждение основной образовательной программы (ООП) НОО на 2011-2012уч.г. | Тюкова Н.М., директор школы, Побойко О.П., зам. директора по УВР, рабочая группа | Апрель – июнь 2011 | Приказ «Об утверждении ООП НОО на 2011-2012уч.г.» |
|  | Разработка на основе РБУП и экспертиза учебного плана школы на 2011-2012уч.г. | Побойко О.П., зам. директора по УВР | Апрель 2011 | Приказ «Об утверждении учебного плана школы на 2011-2012уч.г.» |
|  | Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности НОО | Побойко О.П., зам. директора по УВР, рабочая группа | Апрель – май 2011 | Приказ «Об утверждении и апробации программ внеурочной деятельности» |
|  | Разработка и реализация единичных проектов по введению ФГОС НОО | Побойко О.П., зам. директора по УВР, рабочая группа | 2011- 2012 г.г. | Приказ «Об утверждении и апробации единичных проектов» |
|  | Разработка и утверждение рабочих программ по дисциплинам образовательной программы 1 класса | Побойко О.П., зам. директора по УВР, Сологубова Л.И., Бобина Н.В., учителя начальных классов, Бобина Е.Н., учитель музыки, Федощеева В.Н., учитель физкультуры, Долгих Г.А., учитель ИЗО и технологии | Апрель - июнь | Приказ «Об утверждении рабочих программ по дисциплинам образовательной программы 1 класса» |
|  | Разработка и утверждение формы договора о предоставлении общего образования | Тюкова Н.М., директор школы | Август 2011 | Приказ «Об утверждении формы договора» |
|  | Проведение диагностики готовности школы к введению ФГОС НОО | Рабочая группа | Август 2011 | Диагностика готовности школы к введению ФГОС НОО |
|  | Мониторинг результатов освоения ООП НОО | Побойко О.П., зам. директора по УВР | В течение года | Мониторинг результатов освоения ООП НОО |
|  | Педсовет по состоянию дел по введению ФГОС НОО на 2011-2012 уч.г. | Тюкова Н.М., директор школы | Август 2011 |  |
| Создание кадрового обеспечения внедрения ФГОС НОО | Анализ кадрового обеспечения апробации ФГОС НОО | Побойко О.П., зам. директора по УВР | Март 2011 | Банк данных |
|  | Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации | Тюкова Н.М., директор школы | Март – август 2011 | Курсы повышения квалификации по вопросам введения ФГОС НОО |
|  | Методический совет «Введение ФГОС НОО: первый опыт, проблемы, перспективы» | Побойко О.П., зам. директора по УВР | Январь 2012 | Приказ «О принятии управленческих решений по результатам работы» |
|  | 4. Реализация плана методического сопровождения введения ФГОС НОО | Побойко О.П., зам. директора по УВР | В течение года |  |
|  | 5. Организация участия в региональных, муниципальных конференциях по введению ФГОС НОО | Тюкова Н.М., директор школы | В течение года | Участие в региональных, муниципальных конференциях по введению ФГОС НОО |
| Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС НОО | 1. Приведение материально-технической базы школы к нормативным требованиям ФГОС | Тюкова Н.М., директор школы | В течение года | Приведение материально-технической базы школы к нормативным требованиям ФГОС |
|  | 2. Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. | Тюкова Н.М., директор школы | В течение года | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения |
|  | 3. Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП НОО. | Тюкова Н.М., директор школы, Побойко С.Н., библиотекарь | В течение года | Укомплектованность библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП НОО |
|  | 4. Обеспечение доступа учителям, переходящим на ФГОС НОО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных | Думикян С.М., учитель информатики | В течение года | Доступ ОУ к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных |
| Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС НОО | 1. Размещение на сайте школы информации о введении ФГОС общего образования второго поколения в начальной школе | Думикян С.М., учитель информатики | В течение года | Информация на школьном сайте о введении ФГОС НОО |
|  | 2. Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС НОО (Включение в публичный доклад директора школы раздела, отражающего ход введения ФГОС НОО) | Тюкова Н.М., директор школы | август 2011 | Публичный отчет директора школы |
| Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС НОО | Изучение региональных нормативных правовых актов, устанавливающих: - нормативно - подушевое финансирование; - НСОТ | Тюкова Н.М., директор школы | Апрель – август 2011 |  |
|  | 2. Разработка локальных актов, регламентирующих установление НСОТ | Тюкова Н.М., директор школы | Апрель – август 2011 | Введение новой системы оплаты труда |
|  | 3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогами | Тюкова Н.М., директор школы | Сентябрь 2011 | Дополнительные соглашения |